## Sheet1
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы
"Развитие юстиции" за 2020 год
(наименование государственной программы, отчетный период)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2020 год (тыс. рублей) | Фактичес-кие расходы за январь-июнь 2020 года (тыс. рублей) | Отноше-ние фактичес-ких расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализа-ции | окончание реализа-ции | начало реализа-ции | окончание реализа-ции
| Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 349353.5 | 345857.18 | 98.9992
[7 empty] | федеральный бюджет | 113188.7 | 111416.73 | 98.4345
[7 empty] | областной бюджет | 236164.8 | 234440.45 | 99.2699
1 | Отдельное мероприятие "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов" | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Полностью обеспечено осуществление правовой деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области.
1.1 | "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая экспертиза 175 проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы. | Выполнено
1.2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов указов и располряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 2023 проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений и приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области. | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие "Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3842.2 | 3612.2 | 94.0138 | Обеспечено осуществление юридической обработки 100 % муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр.
2.1 | Осуществление юридико-технической подготовки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3842.2 | 3612.2 | 94.0138 | Проведена юридико-техническая подготовка 18 577 муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр - 100% общего числа муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих юридико-технической подготовке . | Выполнено
2.2 | Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Включено 18 577 муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области – 100% общего числа муниципальных правовых актов, по которым проведена юридическая обработка (при плане 100% выполнено на 100%). | Выполнено
2.3 | Проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведено 7 318 правовых экспертиз муниципальных актов. В рамках оказания содействия органам местного самоуправления по приведению муниципальных актов в соответствие с законодательством: направлены в органы местного самоуправления: 2 485 экспертных заключений по муниципальным нормативным правовым актам, в которых содержатся несоответствия федеральному и областному законодательству, уставу муниципального образования, требованиям юридико-технического оформления; 10 обзоров основных изменений в федеральном и областном законодательстве; проведены 3 выездных семинаров - совещаний по проблемам муниципального правотворчества, типичным нарушениям в муниципальных актах и изменениям в законодательстве. | Выполнено
2.4 | Актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных правовых актов Кировской области в Министертсво юстиции Российской Федерации | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирование не требуется | х | х | х | Обеспечены в срок, установленный федеральным законодательством: актуализация регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области; пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов. Количество муниципальных нормативных правовых актов, представленных в Министерство юстиции Российской Федерации с нарушением срока, установленного федеральным законодательством составило 0 единиц. | Выполнено
3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 84785.8 | 83531 | 98.52 | Обеспечена деятельность мировых судей Кировской области.
3.1 | Проведение информатизации судебных участков, сопровождение и обновление специального программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать данные о работе мировых судей и осуществлять их выгрузку на сайты | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 2865 | 2758.9 | 96.2967 | Обеспечено размещение информации о деятельности судов на официальных сайтах мировых судей Кировской области. На официальных сайтах мировых судей опубликовано 49 894 судебных акта. Регулярно осуществлялось обновление ПИ «АМИРС» и ПИ «Судимость», а также разработка и переработка программ необходимых для работы на судебных участках мировых судей Кировской области, что позволило автоматически формировать данные о работе мировых судей и осуществлять их выгрузку на сайты. | Выполнено
3.2 | Проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 6294.41 | 6263.8 | 99.5137 | Проведен капитальный ремонт помещений судебных участков № 38, 39, 40, 77 Слободского района, капитальный ремонт кровли судебных участков в г. Кирово-Чепецке, текущие ремонты в помещениях судебных участков в г. Зуевке, пгт. Нагорск, пгт. Свеча (при плане 4 помещения выполнено на 125%). | Выполнено
3.3 | Обеспечение судебных участков мировых судей Кировской области системами видеонаблюдения | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 842.21 | 766.3 | 90.9868 | Доля помещений судебных участков мировых судей Кировской области, обеспеченных системами видеовидеонаблюдения составляет 65% (при плане 54% выполнено на 120,4%). | Выполнено
3.4 | Обеспечение работников аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 8063.93 | 7792.6 | 96.6353 | Работники аппарата мировых судей и министерства юстиции Кировской области обеспечены компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Выполнено
3.5 | Организация дополнительного профессионального образования мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 300 | 300 | 100 | Обеспечена переподготовка 10 мировых судей Кировской области (при плане 6 выполнено на 166,7%). | Выполнено
3.6 | Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 13590.59 | 13418.7 | 98.7352 | Обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области, соответствующих требованиям осуществления правосудия. | Выполнено
3.7 | Обеспечение создания условий для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 52829.66 | 52230.7 | 98.8662 | Обеспечено создание условий для выполнения государственных функций министерством юстиции Кировской области. | Выполнено
4 | Отдельное мероприятие "Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 1530 | 1530 | 100 | Обеспечена в полном объеме и в установленные сроки компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Кировской области.
4.1 | Проведение анализа поступающих сводных заявок на компенсацию расходов с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | На основании 11 поступивших сводных заявок с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами, определен объем средств, необходимый для компенсации расходов указанных адвокатов. | Выполнено
4.2 | Обеспечение выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 1530 | 1530 | 100 | Обеспечена компенсация расходов адвокатам за оказанную бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Кировской области в установленный законодательством срок | Выполнено
5 | Отдельное меоприятие "Выполнение полномочий по государтсвенной регистрации актов гражданского состояния" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 120674.4 | 119242.3 | 98.8133 | В полной мере обеспечено выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области.
[7 empty] | федеральный бюджет | 112359.6 | 111029.7 | 98.8164
[7 empty] | областной бюджет | 8314.8 | 8212.6 | 98.7709
5.1 | Предоставление территориальными органами ЗАГС государтсвенных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 69909.3 | 68978.11 | 98.668 | Населению Кировской области предоставлялись в полном объеме качественные государственные услуги. За 2020 год органами ЗАГС области зарегистрировано 44 789 актов гражданского состояния и исполнено 113 964 юридически значимых действий. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 61594.5 | 60765.5 | 98.6541
[7 empty] | областной бюджет | 8314.8 | 8212.61 | 98.771
5.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государсвенных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Обеспечено рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращение граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. | Выполнено
5.3 | Формирование областного архивного фонда записей актов гражданского состояния, осуществление их учёта, обработки, систематизации, хранения | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Актовые записи, составленные органами ЗАГС в 2019 году, сформированы в актовые книги, переплетены и подготовлены к хранению. Составлены архивные описи актовых книг за прошлые года. Доля обработанных и систематизированных для хранения в архиве органа ЗАГС актов гражданского состояния в общем количестве актов, зарегистрированных в течение года составляет 100% (при плане 100% выполнено на 100%) | Выполнено
5.4 | Организация проведения работ по созданию единой электронной базы данных по регистрации актов гражданского состояния в области | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 50765.1 | 50264.2 | 99.0133 | Для создания Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния работники органов ЗАГС за 2020 год перевели в электронную форму 1220563 записей актов всех видов, собранных из первых экземпляров актовыхзаписей, хранящихся в органах ЗАГС Кировской области (при плане 957 467 единиц выполнено на 127,5%). | Выполнено
6 | Отдельное мероприятие "Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 829.1 | 387.03 | 46.6807 | Обеспечено составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. Низкий процент освоения денежных средств связан с экономией средств на публикацию списков в средствах массовой информации
6.1 | Организация работы по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. подлежащих публикации, составила 100 % (при плане 100% выполнено на 100%) | Выполнено
6.2 | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Кировской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 829.1 | 387.03 | 46.6807 | Созданы условия для финансового обеспечения составления (изменения, дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Низкий процент освоения денежных средств связан с экономией средств на публикацию списков в средствах массовой информации | Не выполнено
7 | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 137692 | 137554.64 | 99.9002 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области | Выполнено
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ____ ,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году ____
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 22;
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 21