МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2021 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ" НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений министерства юстиции Кировской области  от 23.04.2021 [N 21](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740F5C34B049DFDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK), от 16.07.2021 [N 49](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740F5C64D0597FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK), от 26.10.2021 [N 74](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740F5CB480D9FFDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK),  от 25.11.2021 [N 81](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC2420D9EFDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK), от 28.12.2021 [N 97](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK)) |  |

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740F4CA43039BFDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D44E8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области":

1. Утвердить [план](#P34) реализации государственной программы Кировской области "Развитие юстиции" на 2021 год согласно приложению.

2. Заместителю министра юстиции Кировской области Игнатюк Ю.В. обеспечить размещение в правовой системе "Консультант Киров" утвержденный план реализации в течение 10 дней со дня утверждения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Министр юстиции

Кировской области

Н.В.ЖУРКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

министерства юстиции

Кировской области

от 28 января 2021 г. N 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ" НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений министерства юстиции Кировской области  от 25.11.2021 [N 81](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC2420D9EFDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK), от 28.12.2021 [N 97](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D6498D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источник финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC3430396FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D44E8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) Кировской области "Развитие юстиции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области |  |  | всего | 337218,50 |  |
| федеральный бюджет | 82008,10 |
| областной бюджет | 255210,40 |
| 1. | Отдельное мероприятие "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов" | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x |  |
| 1.1. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | По всем проектам законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы проведена правовая экспертиза |
| 1.2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза. Доля проектов правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области, прошедших правовую и антикоррупционную экспертизы, в числе поступивших проектов правовых актов составит 100% |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 4072,74 |  |
| 2.1. | Осуществление юридико-технической подготовки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 4072,74 | Обеспечена юридико-техническая подготовка муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр |
| 2.2. | Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области, в общем числе муниципальных нормативных правовых актов, которые представлены органами местного самоуправления и по которым проведена юридическая обработка, составит 100% |
| 2.3. | Проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие [Конституции](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F459EE32080D35AA2BB6F4AA49E1F089FF581F04DE1D15CA0D99438B1C369C58770zDt4K) Российской Федерации, федеральному и областному законодательству | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Оказано содействие органам местного самоуправления по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F459EE32080D35AA2BB6F4AA49E1F089FF581F04DE1D15CA0D99438B1C369C58770zDt4K) Российской Федерации, федеральным и областным законодательством |
| 2.4. | Актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области в Министерство юстиции Российской Федерации | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Обеспечены актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, представленных в Министерство юстиции Российской Федерации с нарушением срока, установленного федеральным законодательством |
| 3. | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 87872,86 |  |
| 3.1. | Проведение информатизации судебных участков, сопровождение и обновление специального программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 6235,20 | Судебные участки мировых судей Кировской области обеспечены специальным программным оборудованием, позволяющим автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков |
| 3.2. | Проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 3090,40 | Проведены ремонты 4 помещений судебных участков мировых судей Кировской области |
| (пп. 3.2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D5488D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021  N 97) | | | | | | | |
| 3.3. | Обеспечение судебных участков мировых судей Кировской области системами видеонаблюдения | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Доля помещений судебных участков мировых судей Кировской области, оснащенных системами видеонаблюдения, в общем количестве помещений судебных участков мировых судей Кировской области составит 57% |
| 3.4. | Обеспечение работников аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 4239,40 | Работники аппарата мировых судей и министерства юстиции Кировской области обеспечены компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами |
| 3.5. | Организация дополнительного профессионального образования мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 262,80 | Обеспечено получение дополнительного профессионального образования 6 мировыми судьями Кировской области |
| 3.6. | Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 20066,12 | Обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области, соответствующих требованиям осуществления правосудия |
| (пп. 3.6 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D24E8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021  N 97) | | | | | | | |
| 3.7. | Обеспечение создания условий для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 53978,94 | Обеспечено создание условий для выполнения государственных функций министерством юстиции Кировской области |
| 4. | Региональный проект "Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально значимых учреждений и домохозяйств Кировской области" | Журков Н.В., министр юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 20290,80 |  |
| федеральный бюджет | 20087,80 |
| областной бюджет | 203,00 |
| 4.1. | Обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 20290,80 | Обеспечено функционирование защищенного подключения к сети государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" на 80 судебных участках мировых судей Кировской области |
| федеральный бюджет | 20087,80 |
| областной бюджет | 203,00 |
| 4.2. | Организация на судебных участках мировых судей защищенного электронного межведомственного взаимодействия | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Организовано межведомственное электронное взаимодействие на 80 судебных участках мировых судей Кировской области |
| 5. | Отдельное мероприятие "Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 2509,04 |  |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D34C8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021 N 97) | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение анализа поступающих сводных заявок на компенсацию расходов с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Определены объемы средств по итогам оценки сводных заявок, необходимых для компенсации расходов, с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами |
| 5.2. | Обеспечение выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 2509,04 | Обеспечена компенсация расходов адвокатам за оказанную бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Кировской области в установленный законодательством срок |
| (пп. 5.2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D3458D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021  N 97) | | | | | | | |
| 6. | Отдельное мероприятие "Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 73118,40 |  |
| федеральный бюджет | 61689,00 |
| областной бюджет | 11429,40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D04B8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021 N 97) | | | | | | | |
| 6.1. | Предоставление территориальными органами ЗАГС государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 73118,40 | Населению Кировской области предоставлены в полном объеме качественные государственные услуги, обеспечена уплата взносов на капитальный ремонт помещений |
| федеральный бюджет | 61689,00 |
| областной бюджет | 11429,40 |
| (пп. 6.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772D14A8D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021  N 97) | | | | | | | |
| 6.2. | Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Обращения граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния рассмотрены в соответствии с действующим законодательством |
| 6.3. | Формирование областного архивного фонда записей актов гражданского состояния, осуществление их учета, обработки, систематизации, хранения | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Доля обработанных и систематизированных для хранения в архиве органа ЗАГС актов гражданского состояния в общем количестве актов, зарегистрированных в течение года, составит 100% |
| 7. | Отдельное мероприятие "Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области,  Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 231,30 |  |
| 7.1. | Организация работы по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | финансирование не требуется | x | Доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, подлежащих публикации, составит 100% |
| 7.2. | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Кировской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 231,30 | Созданы условия для финансового обеспечения составления (изменения, дополнения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
| 8. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 149123,00 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области |
| (п. 8 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=2D6D1ADB843C8D14488F5B93F54CDCDA58A1E26740FAC04C0C96FDD3A74DBD940AA9D3C865F5C976C78772DE448D3D2ADFF8509F2221F86D6B1CB18FzBtAK) министерства юстиции Кировской области от 28.12.2021  N 97) | | | | | | | |

x - финансирование не требуется.