## Sheet1
Приложение № 1
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы
Кировской области "Развитие юстиции" за 2023 год
(наименование государственной программы, отчетный период)
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. рублей) * | Фактичес-кие расходы за январь-сентябрь 2023 года (тыс. рублей) | Отношение фактичес-ких расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализа-ции | окончание реализа-ции | начало реализа-ции | окончание реализа-ции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции" | Гордеева И.В., министр юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 410707.85 | 406414.06 | 98.9545
[7 empty] | федеральный бюджет | 70778.5 | 70047.77 | 98.9676
[7 empty] | областной бюджет | 339929.35 | 336366.29 | 98.9518
1 | Отдельное мероприятие "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов" | Тукмачева С.В., заместитель министра, начальник государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Полностью обеспечено осуществление правовой деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области.
1.1 | "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Тукмачева С.В., заместитель министра, начальник государственно-правового управления министертсва юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая экспертиза 94 проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы. | Выполнено
1.2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов указов и располряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Тукмачева С.В., заместитель министра, начальник государственно-правового управления министертсва юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая и антикоррупционная экспертизы 3 876 (100% от плана) проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений и приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области. | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие "Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов и государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 4580 | 4580 | 100 | Обеспечено осуществление юридической обработки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр.
2.1 | Осуществление юридико-технической подготовки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов и государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 4580 | 4580 | 100 | Проведена юридико-техническая подготовка 17 740 муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр - 100% общего числа муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих юридико-технической подготовке. | Выполнено
2.2 | Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов и государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Включено 17 740 муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области – 100% общего числа муниципальных правовых актов, по которым проведена юридическая обработка. | Выполнено
2.3 | Проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов и государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведено 6649 правовых экспертиз муниципальных актов. В рамках оказания содействия органам местного самоуправления по приведению муниципальных актов в соответствие с законодательством: направлены в органы местного самоуправления: 1784 экспертных заключения по муниципальным нормативным правовым актам, в которых содержатся несоответствия федеральному и областному законодательству, уставу муниципального образования, требованиям юридико-технического оформления; 6 обзоров основных изменений в федеральном и областном законодательстве; проведены 10 выездных обучающих семинаров по проблемам муниципального правотворчества, типичным нарушениям в муниципальных актах и изменениям в законодательстве. | Выполнено
2.4 | Актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области в Министерство юстиции Российской Федерации | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов и государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирование не требуется | х | х | х | Обеспечены в срок, установленный федеральным законодательством: актуализация регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области; пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов. Количество муниципальных нормативных правовых актов, представленных в Министерство юстиции Российской Федерации с нарушением срока, установленного федеральным законодательством составило 0 единиц. | Выполнено
3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей" | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 120363.65 | 117095.13 | 97.2845 | Обеспечена деятельность мировых судей Кировской области.
3.1 | Проведение информатизации судебных участков, сопровождение и обновление специального программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 3650 | 3650 | 100 | Обеспечено размещение информации о деятельности судов на официальных сайтах мировых судей Кировской области. На официальных сайтах мировых судей опубликовано 46 157 судебных актов. Регулярно осуществлялось обновление ПИ «АМИРС» и ПИ «Судимость», а также разработка и переработка программ необходимых для работы на судебных участках мировых судей Кировской области, что позволило автоматически формировать данные о работе мировых судей и осуществлять их выгрузку на сайты. | Выполнено
3.2 | Проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 9374.46 | 7321.05 | 78.0957 | Проведены ремонтные работы 8 помещений судебных участков мировых судей Кировской области (100% от плана) : по капитальному ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Киров, ул. Московская, д.103; г. Киров, ул. Луганская, д. 4; по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: Кировская обл., г. Уржум, ул. Советская, д. 5; пгт Юрья, ул. Ленина, д. 2; г. Киров, ул. Профсоюзная/Казанская, д. 4/9; г. Зуевка, ул. Опалева, д. 55. Выполнены работы по устройству пожарной сигнализации, монтажу аварийного освещения в помещениях судебных участков, расположенных по адресам: г. Киров, ул. Луганская, д. 4 , г. Киров, ул. Луганская, д. 2, г. Киров, ул. Опарина, д. 8, работы по монтажу аварийного освещения в помещениях по адресам г. Киров, ул. Ленина, д. 20, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 4/9. Низкий процент освоения денежных средств связан с тем, что работы по капитальному ремонту объекта по адресу ул. Московская, д. 103 подрадчиком выполнены не в полном объеме. Оплата произведена за фактически оказанные услуги. | Выполнено
3.3 | Обеспечение работников аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 8113.23 | 8113.23 | 100 | Работники аппарата мировых судей и министерства юстиции Кировской области обеспечены компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами. | Выполнено
3.4 | Организация дополнительного профессионального образования мировых судей Кировской области | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 721 | 721 | 100 | Осуществлена профессиональная переподготовка 15 мировых судей Кировской области. В соответствии с поступившими заявками все вновь назначенные судьи были обучены. | Выполнено
3.5 | Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 17761.5 | 17257.84 | 97.1643 | Заключены контракты и обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области, соответствующих требованиям осуществления правосудия. | Выполнено
3.6 | Обеспечение создания условий для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 80743.46 | 80032.01 | 99.1189 | Обеспечено создание условий для выполнения государственных функций министерством юстиции Кировской области. | Выполнено
4 | Отдельное мероприятие "Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации" | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 3000 | 2747.1 | 91.57 | Обеспечена в полном объеме и в установленные сроки компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Кировской области.
4.1 | Проведение анализа поступающих сводных заявок на компенсацию расходов с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | На основании 11 поступивших сводных заявок с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами, определен объем средств, необходимый для компенсации расходов указанных адвокатов. | Выполнено
4.2 | Обеспечение выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской области | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 3000 | 2747.1 | 91.57 | Обеспечена компенсация расходов адвокатам за оказанную бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Кировской области в установленный законодательством срок. | Выполнено
5 | Отдельное меоприятие "Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 92427.5 | 91754.01 | 99.2713 | В полной мере обеспечено выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области.
[7 empty] | федеральный бюджет | 70113 | 69439.72 | 99.0397
[7 empty] | областной бюджет | 22314.29 | 22314.29 | 100
5.1 | Предоставление территориальными органами ЗАГС государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 92612.3 | 91754.01 | 99.0732 | Населению Кировской области предоставлены в полном объеме качественные государственные услуги. За 2023 год органами ЗАГС области зарегистрировано 40 719 акта гражданского состояния и исполнено 160 906 юридически значимых действий. Уплачены взносы на капитальный ремонт помещений. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 70113 | 69439.72 | 99.0397
[7 empty] | областной бюджет | 22314.29 | 22314.29 | 100
5.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Обеспечено рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. | Выполнено
5.3 | Формирование областного архивного фонда записей актов гражданского состояния, осуществление их учёта, обработки, систематизации, хранения | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Актовые записи, составленные органами ЗАГС в 2022 году, сформированы в актовые книги, переплетены и подготовлены к хранению. Составлены архивные описи актовых книг за прошлые года. Доля обработанных и систематизированных для хранения в архиве органа ЗАГС актов гражданского состояния в общем количестве актов, зарегистрированных в течение года составляет 100%. | Выполнено
6 | Отдельное мероприятие "Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области Куделькина О.В. ...,Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | федеральный бюджет | 665.5 | 608.05 | 91.3674 | Обеспечено составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции.
6.1 | Организация работы по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Игнатюк Ю.В., заместитель министра, начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, информатизации и информационной безопасности министерства юстиции Кировской области Куделькина О.В. … | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для Кировского областного суда и районных судов Кировской области в количестве 2967 кандидатов. Составлены новые списки для Центрального окружного военного суда и Пермского гарнизонного военного суда в количестве 5005 кандидатов. Доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. подлежащих публикации, составила 100%. | Выполнено
6.2 | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Кировской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | федеральный бюджет | 665.5 | 608.05 | 91.3674 | Созданы условия для финансового обеспечения составления (изменения, дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | Выполнено
7 | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | Мошкин Н.И., заместитель министра юстиции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 189629.77 | 189629.77 | 100 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области. | Выполнено
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ____ ,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году ____
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 20;
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 20
*в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2023 года