СОГЛАСОВАН

Вице-губернатор Кировской области

___________ А.Н. Лучинин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие юстиции»

| ответственный исполнитель государственной программы | Министерство юстиции Кировской области |
| --- | --- |
| отчетный год | 2024 |
| дата составления годового отчета | 13 февраля 2025 года |
| исполнитель, подготовивший годовой отчет (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Ворожцова Александра Андреевна, тел. 27-27-22, доб. 2221; Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгатер Добрынина Ирина Николаевна, тел. 27-27-22, доб. 2240 |

| Министр юстиции Кировской области | И.В. Гордеева |
| --- | --- |

Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие юстиции»

за 2024 год

- Общая характеристика государственной программы Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие юстиции» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие юстиции».

Цель Государственной программы:

обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации                  и федеральных законов.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

развитие и укрепление мировой юстиции в Кировской области;

содействие в реализации права граждан Российской Федерации                    на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области;

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                 на территории Кировской области;

создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции.

В структуру Государственной программы входит 3 комплекса процессных мероприятий:

1.	«Обеспечение деятельности мировых судей».

2.	«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния».

3.	«Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина».

Соисполнителем Государственной программы является министерство финансов Кировской области.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов

В 2024 году было предусмотрено 4 показателя Государственной программы. В целом уровень значений данных показателей эффективности реализации Государственной программы за 2024 год достигнут.

Кроме того, Государственной программой предусмотрено 4 показателя комплексов процессных мероприятий, по которым запланированные значения в отчетном году выполнены в полном объеме.

3. Результаты реализации государственной программы Кировской области

В соответствии с утвержденными паспортами комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) в 2024 году было запланировано к реализации 7 мероприятий (результатов) Государственной программы.

В целях решения задачи по развитию и укреплению мировой юстиции                     в Кировской области в рамках КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей» осуществлены мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей, повышению квалификации мировых судей.                   В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

созданы условия для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей министерства юстиции Кировской области;

осуществлено обновление программных инструментов «АМИРС»              и «Судимость»;

проведены 2 капитальных и 11 текущих ремонтов помещений судебных участков мировых судей Кировской области;

проведены мероприятий по обеспечению судебных участков мировых судей Кировской области системами охранно-пожарной, тревожной сигнализации, стационарными металлообнаружителями;

проведены мероприятий по обеспечению работников аппаратов мировых судей Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами;

организовано получение дополнительного профессионального образования 11 мировыми судьями Кировской области.

В целях решения задачи по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области в рамках    КПМ «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния» реализовывалось мероприятие по предоставлению государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния. В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность органов ЗАГС Кировской области                                  по государственной регистрации актов гражданского состояния;

в 2024 году было зарегистрировано 40 309 актов гражданского состояния, исполнено 200 269 юридически значимых действий;

осуществлен мониторинг качества оказываемых государственных услуг                      в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния путем анкетирования граждан, обратившихся на прием в органы ЗАГС                         (9 552 респондента). Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг                      в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в общем числе опрошенных, составила 99,1 %;

записи актов гражданского состояния, составленные органами ЗАГС области в 2023 году (год, предшествующий отчётному году), в полном объеме внесены в электронную базу данных, сформированы в актовые книги                   и подготовлены для хранения (срок хранения 100 лет). Для обеспечения нормативных условий хранения актовых книг, все книги государственной регистрации актов гражданского состояния за 2023 год пронумерованы, скреплены печатью и переплетены. В каждом органе ЗАГС составлены алфавитные книги по видам актовых записей за 2023 год;

за 2024 год доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме, составила 13,5 %.

В целях решения задачи по содействию в реализации права граждан                  Российской Федерации на получение бесплатной юридической помощи                       на территории Кировской области в рамках КПМ «Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина» выполнялось  мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан на территории Кировской области. В 2024 году бесплатная юридическая помощь оказана 2 087 гражданам Кировской области                                 в 7 231 случае, в том числе оказана помощь в судах 118 гражданам                                  в 360 случаях.

В целях решения задачи по созданию необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции в рамках КПМ «Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина» реализовывалось мероприятие по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. Были достигнуты следующие результаты:

обеспечено изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, тем самым созданы необходимые условия для работы федеральных судов общей юрисдикции;

включено в списки кандидатов в присяжные заседатели Кировской области 3 498 человек;

доля списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований Кировской области, от общего количества списков, подлежащих публикации, составила 100 %.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечена деятельность министерства юстиции Кировской области» было обеспечено выполнение государственных функций министерством юстиции Кировской области.

Основными результатами реализации Государственной программы            в 2024 году являются совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества подготовки нормативных правовых актов Кировской области, организация мониторинга правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве, повышение качества предоставления государственных услуг, увеличение доли государственных услуг, оказываемых в электронном виде, повышение доступности правосудия, создание условий для независимой и эффективной деятельности судов по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов человека                                и гражданина.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований          и иных средств на реализацию государственной программы           Кировской области

На выполнение государственной программы на 2024 год выделено всего 461 710,22 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 386 609,80 тыс. рублей, средства федерального бюджета 75 100,42 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 289,5 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2024 год составил 460 051,44 тыс. рублей,                          что соответствует 99,64% освоения выделенных бюджетных ассигнований,                в том числе за счет средств областного бюджета – 385 471,65 тыс. руб. (99,71%), за счет средств федерального бюджета – 74 579,79 тыс. руб. (99,31%), в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 257,02 тыс. руб. (88,78%). Расходы профинансированы по фактической потребности. Процент исполнения 88,78 не повлиял на реализацию КПМ "Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина".

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного                                    и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» исполнено 72 237,75 тыс. рублей (99,33%).

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Одной из задач Государственной программы является развитие                         и укрепление мировой юстиции в Кировской области, на решение которой направлена реализация КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей»                      в рамках которого осуществляются мероприятия по обеспечению надлежащих условий состояния объектов, занимаемых мировыми судами и аппаратами мировых судей, путем проведения ремонтных работ и приобретения материально-технических средств за счет средств областного бюджета.

Для минимизации рисков по реализации данного КПМ в предстоящем периоде необходимо дополнительное финансирование Государственной программы из средств областного бюджета.

В целях снижения нагрузки на аппараты мировых судей требуется дальнейшая цифровизация судебного делопроизводства путем:

обновления компьютерной техники и серверного оборудования, позволяющих оперативно обрабатывать имеющиеся объемы информации;

внедрения и закупки системы аудио протоколирования судебных заседаний;

обеспечения бесперебойного электронного межведомственного взаимодействия;

создания системы видео-конференц-связи на судебных участках, оснащения судебных участков оборудованием видеозаписи и трансляции судебных заседаний;

увеличения пропускной способности каналов передачи данных, повышения их качества и надежности;

развития сервисов удаленного взаимодействия граждан и мировых судей, таких как, электронная запись на личный прием к мировому судье или в архив для получения судебных актов;

установки систем внешнего видеонаблюдения на всех судебных участках Кировской области.

В связи с возрастающей нагрузкой на мировые суды увеличивается нагрузка и на архивы мировых судей. С ростом количества рассматриваемых дел, а соответственно и подлежащих хранению дел возникает потребность                               в выделении отдельного помещения для архива в г. Кирове, что позволит обеспечить сохранность судебных дел и значительно разгрузить помещения судебных участков г. Кирова.

В целях укрепления и формирования кадрового состава аппарата мировых судей Кировской области необходимо проводить работу по:

заключению договоров о целевом обучении;

совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Кировской области.

Реализация комплекса всех перечисленных мероприятий послужит основой для дальнейшего использования современных информационных технологий, направленных на совершенствование судопроизводства, обеспечение открытости и доступности правосудия, позволит укрепить кадровый состав аппаратов мировых судей Кировской области и снизить сменяемость кадров на судебных участках мировых судей Кировской области.

Для дальнейшей реализации задачи Государственной программы                по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг              в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                           на территории Кировской области планируется продолжить работу по развитию новых перспективных цифровых решений в сфере ЗАГС.

В настоящее время в органы ЗАГС можно подать заявления в электронной форме через портал Госуслуг о государственной регистрации заключении брака, расторжении брака по взаимному согласию, установления отцовства, смерти,       на выдачу повторных документов и справок.

В декабре 2024 года запущен в промышленную эксплуатацию суперсервис «Утрата близкого человека», с помощью которого можно подать заявление на государственную регистрацию смерти в электронном виде.                          Используя суперсервис можно оформить социальное пособие на погребение                 и подать заявление на получение выплат. Планируется продолжить работу                 по внедрению данного сервиса: в дальнейшем пользователи смогут записываться онлайн к нотариусу и оформлять получение наследства                            на банковскую карту.

__________