2

	СОГЛАСОВАН


	Вице-губернатор Кировской области


	___________    А.Н. Лучинин

	


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие юстиции»

	ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство юстиции Кировской области

	
	

	отчетный год
	2025

	
	

	дата составления годового отчета
	03 февраля 2026 года

	
	

	исполнитель, подготовивший

годовой отчет

(должность, ФИО, номер телефона)
	Начальник отдела организационного, документационного обеспечения       и контроля
Ворожцова Александра Андреевна,

тел. 27-27-22, доб. 2221;
Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгатер
Добрынина Ирина Николаевна, 

тел. 27-27-22, доб. 2240


	Министр юстиции
Кировской области
	И.В. Гордеева


Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие юстиции» 

за 2025 год
1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Развитие юстиции» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 685-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие юстиции».
Цель Государственной программы:

обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации                  и федеральных законов.
Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач: 
развитие и укрепление мировой юстиции в Кировской области;

содействие в реализации права граждан Российской Федерации                    на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области;

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                 на территории Кировской области;

создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции.
В структуру Государственной программы входит 3 комплекса процессных мероприятий: 

1.
«Обеспечение деятельности мировых судей». 

2.
«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния».

3.
«Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина».
Соисполнителем Государственной программы является министерство финансов Кировской области.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов
В 2025 году было предусмотрено 5 показателей Государственной программы. Достигнут уровень значений 4 показателей эффективности реализации Государственной программы за 2025 год. Не достигнуто прогнозное значение показателя «Доля судебных актов, опубликованных на официальных сайтах мировых судей Кировской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию» в 100%. Фактическое значение показателя за 2025 год составило 90 %. Отклонение фактического значения от прогнозного составляет 10 %. Причиной отклонения является сбой в работе модуля автоматической выгрузки судебных актов, подлежащих опубликованию на официальных сайтах мировых судей Кировской области (WEB-АМИРС).
Выявленное отклонение не влияет на выполнение иных показателей государственной программы. Министерством принимаются меры 
по устранению, имеющихся нарушений.
Кроме того, Государственной программой предусмотрено 4 показателя комплексов процессных мероприятий, по которым запланированные значения 
в отчетном году выполнены в полном объеме.
3. Результаты реализации государственной программы Кировской области 
В соответствии с утвержденными паспортами комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) в 2025 году было запланировано к реализации 7 мероприятий (результатов) Государственной программы. 
В целях решения задачи по развитию и укреплению мировой юстиции                     в Кировской области в рамках КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей» осуществлены мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей, повышению квалификации мировых судей.                   В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:
созданы условия для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей министерства юстиции Кировской области;
осуществлено обновление программных инструментов «АМИРС»              и «Судимость»;
проведен 1 капитальный и 8 текущих ремонтов помещений судебных участков мировых судей Кировской области;
проведены мероприятий по обеспечению судебных участков мировых судей Кировской области системами охранно-пожарной, тревожной сигнализации, стационарными металлообнаружителями; 
проведены мероприятий по обеспечению работников аппаратов мировых судей Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами;

организовано повышение квалификации 10-ти мировых судей Кировской области.

В целях решения задачи по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области в рамках    КПМ «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния» реализовывалось мероприятие по предоставлению государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния. В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность органов ЗАГС Кировской области                                  по государственной регистрации актов гражданского состояния;

в 2025 году достигнуто плановое значение по регистрации актов гражданского состояния, исполнены иные юридически значимые действия;

осуществлен мониторинг качества оказываемых государственных услуг                      в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния путем анкетирования граждан, обратившихся на прием в органы ЗАГС                         (9 498 респондентов). Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг                      в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в общем числе опрошенных, составила 99,2 %; 

записи актов гражданского состояния, составленные органами ЗАГС области в 2024 году (год, предшествующий отчётному году), в полном объеме внесены в электронную базу данных, сформированы в актовые книги                   и подготовлены для хранения (срок хранения 100 лет). Для обеспечения нормативных условий хранения актовых книг, все книги государственной регистрации актов гражданского состояния за 2024 год пронумерованы, скреплены печатью и переплетены. В каждом органе ЗАГС составлены алфавитные книги по видам актовых записей за 2024 год;
за 2025 год доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме, составила 14 %.
В целях решения задачи по содействию в реализации права граждан                  Российской Федерации на получение бесплатной юридической помощи                       на территории Кировской области в рамках КПМ «Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина» выполнялось  мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан на территории Кировской области. В 2025 году бесплатная юридическая помощь оказана 2 633 гражданам Кировской области                                 в 10 128 случаях, в том числе оказана помощь в судах в 429 случаях.

В целях решения задачи по созданию необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции в рамках КПМ «Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина» реализовывалось мероприятие по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. Были достигнуты следующие результаты:
обеспечено изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, тем самым созданы необходимые условия для работы федеральных судов общей юрисдикции;

включено в списки кандидатов в присяжные заседатели Кировской области 3 067 человек; 
доля списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований Кировской области, от общего количества списков, подлежащих публикации, составила 100 %.
В рамках реализации мероприятия «Обеспечена деятельность министерства юстиции Кировской области» было обеспечено выполнение государственных функций министерством юстиции Кировской области.
Основными результатами реализации Государственной программы            в 2025 году являются совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества подготовки нормативных правовых актов Кировской области, организация мониторинга правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве, повышение качества предоставления государственных услуг, увеличение доли государственных услуг, оказываемых в электронном виде, повышение доступности правосудия, создание условий для независимой и эффективной деятельности судов по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов человека                                и гражданина.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований          и иных средств на реализацию государственной программы           Кировской области
На выполнение государственной программы на 2025 год выделено всего 535 784,70 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 412 869,50 тыс. рублей, средства федерального бюджета 122 915,20 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 312,30 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2025 год составил 532 073,86 тыс. рублей,                          что соответствует 99,31% освоения выделенных бюджетных ассигнований,                в том числе за счет средств областного бюджета – 409 491,77 тыс. руб. (99,18%), за счет средств федерального бюджета – 122 582,09 тыс. руб. (99,73%), в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 263,54 тыс. руб. (84,39%). Расходы профинансированы по фактической потребности. Процент исполнения 84,39 не повлиял на реализацию КПМ "Обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и гражданина". 

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного                                    и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» исполнено 119 932,55 тыс. рублей (99,76%).

 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области
С 2026 года планируется досрочное прекращение реализации Государственной программы Кировской области «Развитие юстиции». Дальнейшую реализацию мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области, предоставлению услуг, направленных на повышение статуса семьи 
и брака, укрепление семейных ценностей планируется продолжить
в комплексной государственной программе Кировской области «Семья и дети». Реализация задач по созданию условий для надлежащего отправления правосудия с 2026 года будет осуществляться посредством Государственной программы Кировской области «Государственное управление».
__________

PAGE  

